## f0d48b67c8bd2305abd409444b34cc1
ITEM | DESCRIPCION | MINIMO | PROBABLE | MAXIMO
01.04.01 | CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA, LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL, TRAZO, NIVELES REPLANTEO PRELIMINAR (LOSA DEPORTIVA) | 0.5 | 1 | 2
01.04.01 | EXCAVACION MASIVA C/MAQUINARIA PESADA EN TERRENO NORMAL (LOSA DEPORTIVA) | 0.5 | 1 | 2
01.04.01 | LIMPIEZA DE TERRENO, TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR (SS.HH) | 0.5 | 1 | 2
01.02.01 | EXCAVACIONES PARA ZAPATAS DE 1.40M A 1.70M Y EXCAVACIONES DE ZANJAS PARA CIMIENTOS | 1 | 2 | 4
01.03.01 | SOLADO PARA ZAPATAS E=4 | 0.5 | 1 | 2
01.03.02 | CIMIENTO CORRIDO 1:10+30%PG | 0.5 | 1 | 2
01.03.03 | CONCRETO 1:8+25%PM PARA SOBRECIMIENTOS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO HASTA 0.30 M | 1 | 2 | 4
01.04.01.0 | CONCRETO PARA ZAPATAS FC=210KG/CM2 Y ACERO PARA ZAPATAS FY=4200KG/CM2" | 0.5 | 1 | 2
01.04.02.0 | CONCRETO PARA COLUMNAS FC=210KG/CM2, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS, ACERO ESTRUCTURAL PARA COLUMNA, FY=4200KG/CM2 | 8 | 10 | 15
02.02.02 | TARRAJE0 EN MUROS INTERIORES | 2 | 3 | 5
02.02.03 | TARRAJE0 EN MUROS EXTERIORES | 2 | 3 | 5